| Казан шэhэре Идел буе районынын «5нчы катнаш тордэге балалар бакчасы» мэктэпкэчэ белем муниципаль бюджет учреждениесе 420000,г.Казан ,ул.М.Булатова,д.7 e-mail: dou5.5376056 тел. (факс) (843)537-60-56 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 комбинированного вида» Приволжского района города Казани 420000, г. Казань, ул.М.Булатова, д.7 e-mail: dou5.5376056 тел. (факс) (843)537-60-56 |
| --- | --- | --- |

БОЕРЫК                                                                                       ПРИКАЗ

от «___» __________ 2016                                                    № _________

Об организации экспериментальной  работы ДОУ

На основании приказа ФГАУ «Федеральный институт развития образования» № 198 от 24 июня 2016 года «О присвоении статуса экспериментальной площадки федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Открыть с 22 августа 2016 г. федеральную экспериментальную площадку на базе МБДОУ № 5 Приволжского района г.Казани по теме: «Маленькими шагами к большим успехам (социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в различных видах деятельности)».

- Утвердить план работы МБДОУ № 5  по экспериментальной деятельности на 2016-2017 учебный год (приложение № 1)

- Старших воспитателей Бесчастнову И.А. и Герасимову В.Р. назначить ответственной за ведение эксперимента.

- Старшим воспитателям организовать работу педагогического коллектива в режиме эксперимента и создать условия для реализации программы эксперимента, обеспечить систему отчётности  по итогам деятельности по реализации программы эксперимента.

- 8.09.2016 года провести совещание педагогов по внедрению экспериментальной работы в воспитательно-образовательный процесс МБДОУ № 5.

- Установить следующие сроки по реализации экспериментальной работы: 2016-2018 гг.

- Создать творческую группу по реализации эксперимента. (приложение № 2)

- Утвердить список экспериментальных групп по направлениям программы эксперимента. (приложение № 3)

- В вышеуказанных группах организовать образовательный процесс с учетом особенностей условий проведения экспериментальных занятий и мероприятий.

- Провести собрание родителей по вопросу внедрения экспериментальной деятельности с разъяснением целей и основных задач в период с 12.09.2016 по 30.09.2016 года

- Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 5 _____________ Асхатова Э.Н.

Приложение № 1

План работы федеральной экспериментальной площадки

на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 5 комбинированного вида» Приволжского района г.Казани

по теме:

«Маленькими шагами к большим успехам (социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в различных видах детской деятельности)»

в 2016-2017 учебном году.

| № | Содержание работы | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-педагогическая работа: |  |  |
| 1.1. | Формирование нормативно-правовой базы МБДОУ № 5. Издание приказа о начале работы федеральной экспериментальной площадки ФИРО | Август - Сентябрь 2016 | Заведующая Асхатова Э.Н. |
| 1.2. | Анализ условий, способствующих реализации программы эксперименты | Сентябрь 2016 | Старший воспитатель Бесчастнова И.А. |
| 1.3. | Изучение опыта работы по направлению программы эксперимента | Август – сентябрь 2016 | Старший воспитатель Бесчастнова И.А. |
| 1.4. | Подбор диагностического инструментария | Август - сентябрь | Старший воспитатель Бесчастнова И.А., педагог-психолог Венакова Р.А. |
| 1.5 | Формирование творческой группы | Август 2016 | Старший воспитатель Бесчастнова И.А. |
| 1.6. | Утверждение плана работы экспериментальной площадки | Сентябрь 2016 | Заведующая Асхатова Э.Н. |
| 1.7. | Формирование банка программного обеспечения, методического банка данных | В течение года | Старший воспитатель Бесчастнова И.А. |
| 1.8. | Оказание методической помощи педагогам по темам самообразования | В течение года | Старший воспитатель Бесчастнова И.А. |
| 2 | Методическая работа: |  |  |
| 2.1. | Диагностика исходного уровня социально-коммуникативного развития дошкольников 3-7 лет | Сентябрь 2016 | Педагог-психолог Венакова Р.А. |
| 2.2. | Организация и проведение заседаний творческих групп: - Постановка целей и задач работы творческой группы. Построение плана деятельности. Обсуждение возможных вариантов исследования, выбор способов действий. Продумывание хода деятельности, распределение заданий в работе. Самообразование и актуализация знаний - Сбор и обработка промежуточных данных. Интерпретация результатов и их графическое представление. Анализ деятельности членов творческой группы за первый период, внесение корректив - Сравнение планируемых и реальных результатов, обобщение, выводы | Октябрь Январь 2017 Апрель 2017 | Старший воспитатель Бесчастнова И.А., руководители направлений программы эксперимента |
| 2.3. | Организация и проведение педагогических советов «Организация экспериментальной площадки ФИРО на базе ДОУ» «Обсуждение результатов и перспектив экспериментальной деятельности» | Сентябрь 2016 Май 2017 | Старший воспитатель Бесчастнова И.А. |
| 2.4. | Анкетирование педагогов «Ваш творческий потенциал» «Выявление затруднений педагога» | Сентябрь-октябрь 2016 | Педагог-психолог Венакова Р.А. |
| 2.5. | Организация консультаций по направлением программы эксперимента | В течение года | Старший воспитатель Бесчастнова И.А. |
| 2.6. | Организация просмотров открытых мероприятий в экспериментальных группах | В течение года | Старший воспитатель Бесчастнова И.А., воспитатели экспериментальных групп |
| 2.7. | Диагностика затруднений, возможностей , потребностей педагогов | Октябрь 2016 Апрель 2017 | Старший воспитатель Бесчастнова И.А. |
| 3 | Взаимодействие с семьей |  |  |
| 3.1. | Проведение общего (группового) родительского собрания с целью информирования родителей о проведении экспериментальной работы | Сентябрь 2016 | Заведующая Асхатова Э.Н., Старший воспитатель Бесчастнова И.А. |
| 3.2. | Анкетирование родителей «Инновации в ДОУ» | Сентябрь 2016 | Педагог-психолог Венакова Р.А. |
| 3.3. | Оформление в родительском уголке информации о ходе эксперимента | В течение года | Воспитатели экспериментальных групп |
| 3.4. | Индивидуальное консультирование: ознакомление родителей с итогами мониторинга социально-коммуникативного развития | В течение года | Педагог-психолог Венакова Р.А. |
| 3.5. | Проведение итоговых родительских собраний с целью информирования родителей о результатах экспериментальной работы. Показ открытых мероприятий | Апрель – май 2017 | Заведующая Асхатова Э.Н., воспитатели экспериментальных групп |
| 3.6. | Создание странички на сайте ДОУ «Экспериментальная деятельность в ДОУ» | Октябрь 2016 | Старший воспитатель Бесчастнова И.А. |
| 4 | Контрольно-аналитическая деятельность: |  |  |
| 4.1. | Оперативный контроль за условиями реализации экспериментальной работы | В течение года | Заведующая Асхатова Э.Н. Старший воспитатель Бесчастнова И.А. |
| 4.2. | Контроль за организацией и проведением образовательной деятельности в экспериментальных группах | В течение года | Старший воспитатель Бесчастнова И.А. |
| 4.3. | Отчеты участников эксперимента по итогам практико-ориентированного этапа | Апрель 2017 | Участники экспериментальной работы |
| 4.4. | Сводный отчет по МБДОУ № 5 по итогам работы экспериментальной площадки за 2016-2017 учебный год | Май 2017 | Старший воспитатель Бесчастнова И.А. |

Приложение № 2

Состав творческой группы по реализации эксперимента

| Ф.И.О | должность | Обязанности |
| --- | --- | --- |
| Бесчастнова И.А. Герасимова В.Р. | Старший воспитатель | Общее руководство экспериментом |
| Гомонова Л.Ф. | Музыкальный руководитель | Ответственный по направлению «Развитие певческих способностей детей дошкольного возраста с использованием фонопедического метода» |
| Венакова Р.А. Ильина Е.В. | Педагог-психолог Учитель-логопед | Ответственный по направлению «Мультфильмы – это здорово» |
| Корнева З.И. Садриева А.И. | Учителя-логопеды | Ответственные по направлению «Пушистые фантазии» |
| Нуриева Е.Г. | Педагог-психолог | Ответственный по направлению «Добрая страна» |

Приложение № 3

Список групп, вошедших в эксперимент по направлениям.

| Направление эксперимента | Экспериментальные группы | воспитатели |
| --- | --- | --- |
| «Развитие певческих способностей детей дошкольного возраста с использованием фонопедического метода» | Группа № 1 (Булатова д.7) | Малыгина Е.И. |
| «Мультфильмы – это здорово» | Основное здание: группа № 6 (подготовительная) ул. Булатова д.7 | Гаязетдинова А.Р. |
| «Пушистые фантазии» | Основное здание: группа № 5 (старшая) ул. Булатова д.7 | Лялина Е.И. |
| «Добрая страна» | Филиал: группа № 6 (старшая) ул. Баки Урманче 9а | Соболева О.И. |