*Приложение 3*

**Календарный план подготовки и проведения**

**Всероссийского Фестиваля телевизионного творчества школьников «ТЕЛЕКЛАСС»**

**в 2015 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Срок | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| 1 | Рассылка писем в Администрации городов – участников фестиваля. | До 10 сентября | Ассоциация городов Поволжья; Союз городов Центра и Северо-Запада России;Ассоциация «Города Урала»;Ассоциация сибирских и дальневосточных городов | Оповещение школ городов – участников о начале Фестиваля, концепции и Положении.  |
| 2 | Составление списков школ - участников фестиваля. | До 25 сентября | Администрации городов – участников Фестиваля; Мещеряков И.В.;ВИА «Местное самоуправление»; Фонд «Благодать», | Возможность быстрого оповещения участников Фестиваля о проводимых мероприятиях Фестиваля (конкурсе, экскурсиях на телекомпании, мастер-классах). |
| 3 | Проведение пресс-конференций о начале Фестиваля | 20 – 30 сентября | Мещеряков И.В.;ВИА «Местное самоуправление»; Фонд «Благодать»;Ассоциация городов Поволжья; Союз городов Центра и Северо-Запада России;Ассоциация «Города Урала»;Ассоциация сибирских и дальневосточных городов; Администрации городов – участников Фестиваля.  | Доведение до общественности через СМИ целей и задач Фестиваля. |
| 4 | Проведение мастер-классов и экскурсий на региональные телекомпании для школьников-участников Фестиваля. | 01 октября – 20 ноября | Администрации городов – участников Фестиваля | Знакомство школьников с работой телекомпаний, тележурналистов, операторов, монтажеров и ведущих телепрограмм. |
| 5 | Сбор материалов и съемка видео-роликов конкурса. | До 20 ноября | Школы – участники Фестиваля | Сбор материала в номинации конкурса. |
| 6 | Размещение видео-роликов участников Фестиваля на сайте www.tele-klass.ru | До 20 ноября  | Школы – участники Фестиваля;Мещеряков И.В.;ВИА «Местное самоуправление»; Фонд «Благодать» | Сбор материала в номинации конкурса для он-лайн голосования. |
| 7 | Проведение он-лайн голосования участников конкурса. | 20 ноября –29 ноября | Мещеряков И.В.;ВИА «Местное самоуправление»; Фонд «Благодать» | Выявление победителей конкурса |
| 8 | Подведение итогов он-лайн голосования и работы жюри конкурса. Определение победителей конкурса. | До 4 декабря | Ассоциация городов Поволжья; Союз городов Центра и Северо-Запада России;Ассоциация «Города Урала»;Ассоциация сибирских и дальневосточных городов Мещеряков И.В.;ВИА «Местное самоуправление»; Фонд «Благодать» |  |
| 9 | Организация церемонии награждения победителей конкурса. | До 10 декабря | Ассоциация городов Поволжья; Союз городов Центра и Северо-Запада России;Ассоциация «Города Урала»;Ассоциация сибирских и дальневосточных городов Мещеряков И.В.;ВИА «Местное самоуправление»; Фонд «Благодать» |  |
| 10 | Проведение церемонии награждения победителей конкурса. | До 15 декабря | Ассоциация городов Поволжья; Союз городов Центра и Северо-Запада России;Ассоциация «Города Урала»;Ассоциация сибирских и дальневосточных городов Мещеряков И.В.;ВИА «Местное самоуправление»; Фонд «Благодать» | Поощрение лучших участников Фестиваля, анализ роликов в номинациях. |