ПЛАН

действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования в Муниципальном отделе образования

Реализация действий, направленных на обеспечение введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного

образования (далее – ФГОС ДО) включает в себя следующее:

- Формирование нормативно - правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО.

- Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО.

- Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО.

- Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС ДО.

- Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

| № | Направление мероприятий | Сроки |  | Ответственный | Ожидаемые результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Содержание работы |  | Уровень управления образования |  |
| 1 | Нормативно-правовое, аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО требований к качеству услуг ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Внедрение и апробация положений письма Миннауки России по отдельным вопросам введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Проведение мониторинга качества образования (удовлетворённость родителей качеством образования) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО |  | Январь 2014 г. | Специалист по дошкольному образованию Методист по дошкольному образованию | 1.Разработка нормативно-правовой базы (локальные акты, распоряжения, приказы, положения) |  |  | План действий по реализации ФГОС ДО Издание локальных актов по введению ФГОС |
| 2.2 | Методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  | Период до 2016 года | Специалист по дошкольному образованию Методист по дошкольному образованию | 1.Создание банка парциальных программ 2.Выбор примерных образовательных программ, входящих в электронный реестр 3.Подбор методического сопровождения примерных программ |  |  | 1. Обеспечение ДОО необходимой литературой 2. Создание банка данных используемых примерных программ в ДОО муниципального района |
| 2.3 | Сопровождение деятельности «пилотной площадки» в ДОУ |  | Период до 2016 года | Тьютор по сопровождению пилотной площадки | 1.Издание локальных актов по сопровождению пилотной площадки 2.Организация обучения педагогических кадров по ФГОС 3.Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС 4.Создание развивающей среды в ДОО 5. Разработка банка диагностик для проведения мониторинга |  |  | 1. Приведение нормативной базы пилотной площадки в соответствии с требованиями 2.Овладение педагогическими работниками основными компетенциями 3.Материально-техническая база и развивающая среда соответствуют требованиям ФГОС 4.Имеется банка данных диагностических методик для проведения мониторинга |
| 2.4 | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих ДО в форме семейного образования |  | постоянно | Методист по дошкольному образованию | 1.Разработка сайта пилотной площадки для информирования родителей 2.Создание консультационного пункта для родителей |  |  | 1. Создан сайт для родителей 2. Получение консультационной помощи |
| 3 | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО |  | До 1 января 2016 года | Методист по дошкольному образованию. Руководители ДОУ тьюторы | Разработка плана по повышению курсов Направление плана по ДОО ознакомление. | Обученные кадры |  |  |
| 3.2 | Организация проведения аттестации руководящих и педагогических работников ДОО в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки |  | Октябрь-декабрь | Методист по дошкольному образованию Ответственный секретарь по аттестации ДОУ | Разработка плана по инструктивным письмам МО и н РТ | присвоение I и высшей категории |  |  |
| 3.3 | Привлечение молодых специалистов для работы в ДОО |  | ежегодно | Методист по дошкольному образованию Руководители ДОУ | Определение наставников, проведение семинаров, практикумов, мастер - классов | Успешная адаптация. Закрепление за новатором |  |  |
| 3.4 | Опережающая подготовка педработников в новый детский сад |  | В течение года | Методист по дошкольному образованию | Разъяснительная работа. Обучающие семинары, обмен опытом, курсовые обучения. | Успешно приступили к работе |  |  |
| 4 | Финансово – экономическое обеспечение введения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного ДО | Сентябрь 2014 |  | Начальник планово-экономическо- го отдела | Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области ДО | Эффективное планирование расходов средств учредителя и Минобрнауки муниципального района |  |  |
| 4.2 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного ДО в условиях введения ФГОС ДО | Апрель 2014-Апрель 2015г |  | Начальник планово-экономическо- го отдела | Создание НПА,утверждающего значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода в ДО. Подготовка муниципального задания. | Корректировка и выполнение муниципального задания. |  |  |
| 4.3 | Организация предоставления платных дополнительных образовательных услуг | В течение года |  |  |  | Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с лицензией |  |  |
| 4.4 | Разработка локальных актов об установлении заработной платы руководителей, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования |  |  | Начальник планово-экономическо го отдела | Разработка локальных актов об установлении заработной платы руководителей, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования |  |  |  |
| 5. | Методическое и информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 |  | методист | Организация семинаров, конференций, мастер-классов, методических мероприятий | Участие педагогов в семинарах, конференциях, систематизация работы по внедрению ФГОС в ДОО |  |  |
| 5.2 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | 2014-2015 |  | методист | Публикация материалов в печатных изданиях, на сайтах ИМО и ДОО | Издание методических и информационных сборников, информирование педагогической и родительской общественности |  |  |
| 5.3 | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы | С 01.01.2014 |  | методист | Организация метод семинаров, РМО, круглых столов, создание рабочей группы | План, положение, график и др. документы, регламентирующие работу рабочей группы. Составление (разработка) ООП ДО в каждой ДОО на основе ФГОС |  |  |
| 5.4 | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 2014-2015 |  | методист | Организация методического семинара | Методические рекомендации и методическое сопровождение использования этих рекомендаций |  |  |
| 5.5 | Разработка основных образовательных программ ДОО (после введения федерального реестра примерных образовательных программ) | 2015 |  | методист | Обсуждение Прим программ опубликованных в Реестр (и на сайте ФИРО и др.) | Корректировка ООП ДОО с учетом выбранной Прим программы |  |  |